# Załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy

# UMOWA Nr ……

zawarta w dniu ...data... w …miejscowość… pomiędzy:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku

ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek

NIP: 5970000256

REGON:  210014755

KRS: 0000114682reprezentowanym przez:

Zenon Zygmunt Wróblewski – Prezes Zarządu

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

……………………………… z siedzibą w ……………………, ul. ……………………

wpisanym do …………… pod numerem

NIP …………, REGON …………

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………….

zwanym  w dalszej części „Wykonawcą”,

zaś wspólnie zwanymi w dalszej części „Stronami”

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zawiera się niniejszą umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy (zakres)

- Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Rychnów na terenie Gminy Barlinek", zwanego w dalszej części niniejszej umowy: „Przedmiotem umowy”.

- Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z zakresem rzeczowym robót określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej zmianami wynikającymi z modyfikacji jej treści lub odpowiedzi udzielanych 
na pytania zadane w toku postępowania, Dokumentacją projektową:

- Aktualna zmiana decyzji Starosty Myśliborskiego z dnia 5 sierpnia 2003 r. znak: OSR.III.7645/13-1/03, która zawiera zaktualizowany harmonogram rekultywacji składowiska w m. Rychnów (znak:WOŚ.II.7241.4.2.2014.IB)

- Projekt budowlany („Projekt Techniczny Zmian Sposobu Zamknięcia Składowiska Odpadów w Miejscowości Rychnów, Gmina Barlinek”)

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych („Dokumentacja Projektowa Zamknięcia i Rekultywacji Składowiska Odpadów w M. Rychnów, Gm. Barlinek”)

- Przedmiar Robót („Dokumentacja Projektowa Zamknięcia i Rekultywacji Składowiska Odpadów w M. Rychnów, Gm. Barlinek”)

- Program Funkcjonalno-Użytkowy („Wykonanie ścieżki edukacyjnej na zrekultywowanym składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Rychnów, gmina Barlinek”)

zgodnie z technologią wykonania i warunkami terenowymi, obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami BHP i przeciwpożarowymi oraz ofertą z dnia ……….2014 r., stanowiącymi łącznie treść załączników nr 1 – 3 do niniejszej umowy.

- Podczas wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca uwzględni wskazania Nadzoru Inwestorskiego.

- Uzgodnienia dokonywane przez Nadzór Inwestorski wymagają formy pisemnej w postaci wpisu uzgodnienia do protokołu narady koordynacyjnej.

- Na każde żądanie Nadzoru Inwestorskiego wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dokumenty dla ich wbudowania.

- W razie różnicy w treści dokumentów, o których mowa w ust. 2, przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty wszystkie posiadane informacje 
o przedmiocie zamówienia, a w razie sprzeczności pomiędzy dokumentami, co do zakresu zamówienia przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty najszerszy możliwy zakres wynikający z jakiegokolwiek udostępnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i zmian treści wskazanych wyżej dokumentów.

- W cenie oferty Wykonawca uwzględnił koszt ochrony przekazanego placu budowy, zaplecza sanitarnego i WC, wywozu śmieci i nieczystości komunalnych oraz koszty związane z energią elektryczną, wodą 
i odprowadzeniem ścieków, proporcjonalnie do ich zużycia (według wskazań podlicznika zamontowanego na jego koszt, w razie potrzeb i możliwości). Śmieci i odpady po robotach własnych, Wykonawca usuwa na własny koszt, każdego dnia po zakończeniu prac. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należności wykonawcy z tytułu wystawionych faktur VAT o kwoty wynikające z kosztów zużycia mediów, o których mowa w niniejszym ustępie.

- W cenie oferty Wykonawca uwzględnił koszty korzystania z zaplecza socjalno-biurowego i magazynowego przez przedstawicieli Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu roboty pominięte lub błędy zauważone 
w dokumentacji, o której mowa w ust. 2. najpóźniej w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia.

- Faktyczny zakres robót w trakcie wykonywania zadania może ulec zmianie, natomiast Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiającego wykonać mniejszej ilości robót niż założona w Przedmiocie umowy. Ilości wykonanych robót będą rozliczane ryczałtowo, a zaawansowanie będzie określane stosownie do harmonogramu i potwierdzane przez Inżyniera Nadzoru Inwestorskiego lub inną osobę wskazaną przez Zamawiającego.

- Przedmiot umowy współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu, pn. Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i gmin sąsiednich, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, którego źródłem finansowania jest Fundusz Spójności.

§ 2

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza że:

- posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie robót budowlanych, w tym rekultywacyjnych, które stanowią przedmiot niniejszej umowy, 
a także dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, a także środkami finansowymi, co pozwoli mu na terminowe wywiązywanie się ze wszelkich obowiązków przewidzianych umową;

- wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, 
jak również ze strony jego współpracowników lub kontrahentów (podwykonawców) w wykonaniu czynności przewidzianych w niniejszej umowie posiadają niezbędne wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje 
i uprawnienia pozwalające na wykonanie robót budowlanych będących 
jej przedmiotem;

- jakość sprzętu oraz urządzeń, z których będzie korzystał przy realizacji niniejszej umowy spełnia wymogi techniczne określone odrębnymi przepisami;

- nie bierze udziału w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), które mogą wpłynąć negatywnie na jakość lub terminowość wykonania obowiązków przewidzianych w niniejszej umowie;

- nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające lub uniemożliwiające mu wykonanie postanowień niniejszej umowy;

- znany jest mu teren budowy z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją zamówienia;

- terminowo wykona i przekaże Zamawiającemu zarówno cały przedmiot umowy jak i poszczególne etapy robót;

- zabezpieczy wykonane roboty i bierze za nie całkowitą odpowiedzialność do dnia pozytywnego odbioru całości prac przez Zamawiającego;

- nie przekaże bez zgody Zamawiającego osobom trzecim jakichkolwiek informacji, które uzyskał w związku z realizacją niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- sporządzenia i złożenia u Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego, zwanego dalej „harmonogramem”, a także kosztorysu sporządzonego metodą uproszczoną, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, w formie pisemnej i elektronicznej (edytowanej), w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego; w przypadku nie wykonania przez Wykonawcę, w tym terminie, sporządzenia i złożenia u Zamawiającego harmonogramu lub kosztorysu lub w przypadku braku jego zatwierdzenia przez Zamawiającego, za obowiązujący Strony uznają harmonogram lub kosztorys, który sporządzi Zamawiający;

- przejęcia frontu robót i koordynacji robót własnych;

- wyznaczenia Kierownika Budowy i robót w osobie: …………………… , 	który posiada wymagane uprawnienia budowlane, wiedzę 
	i doświadczenie zgodnie z pkt 5.1.3.1 SIWZ i jest upoważniony do podejmowania wszelkich 	decyzji, w tym skutkujących finansowo, dotyczących realizacji 	Przedmiotu umowy, pełniącego bezpośredni nadzór nad podległymi 	mu pracownikami, współpracownikami lub kontrahentami 	(podwykonawcami);

- zapewnienia wykwalifikowanego personelu (łącznie z nadzorem 	bezpośrednim) wyposażonego w sprzęt ochrony osobistej 
	i podstawowe narzędzia niezbędne do prawidłowej realizacji 	Przedmiotu umowy, oraz dostarczenie kopii dokumentów 	poświadczających aktualność badań lekarskich i szkoleń BHP osób 	realizujących przedmiot niniejszej umowy;

- korzystania wyłącznie ze sprawnych techniczne maszyn i urządzeń. 
Na każde żądanie Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca przedstawi wszelkie dokumenty wymagane dla dopuszczenia do eksploatacji używanych maszyn i urządzeń. Dotyczy to także maszyn i urządzeń kontrahentów, podwykonawców Wykonawcy;

- zabezpieczenia materiałów i środków produkcji niezbędnych 
	do prawidłowego wykonania robót;

- prowadzenie dokumentacji procesu budowlanego na zasadach prowadzenia dziennika budowy;

- uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, na każdorazowe żądanie Zamawiającego;

- wykonywania poleceń Nadzoru Inwestorskiego, 	w tym w szczególności co do wykonywania robót określonych w §1 
	w godzinach uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim;

- utrzymania ładu i porządku w czasie realizacji 		Przedmiotu umowy pod 	rygorem wykonania prac porządkowych przez Zamawiającego na koszt 	Wykonawcy, po uprzednim jednokrotnym wezwaniu do utrzymania ładu 	i porządku;

- złożenia w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie 	później niż przed faktycznym rozpoczęciem prac budowlanych, 	informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobie gospodarowania 	wytworzonymi odpadami;

- utrzymania terenu robót w należytym stanie i usuwanie na bieżąco 	zbędnych odpadów, śmieci na swój koszt, w tym dokumentowania 	sposobu gospodarowania odpadami;

- prowadzenia robót w sposób zapewniający uniknięcie zanieczyszczenia 	odpadami stałymi jak i ciekłymi w tym nie dopuszczenia 
	do zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego;

- utrzymania właściwego porządku przy wyjeździe z placu budowy 
na drogi publiczne, a w sytuacji powstania przeszkód komunikacyjnych, sporządzić projekt organizacji ruchu i uzgodnić go z właściwymi organami;

- dokumentowania sposobu gospodarowania odpadami (kopie 	dokumentów potwierdzających sposób gospodarki odpadami 	Wykonawca będzie zobowiązany dołączać do dokumentacji 	odbiorowej);

- zabezpieczenia i ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem 	wykonanych prac do czasu ich odbioru przez Zamawiającego oraz 	bieżącego aktualizowania harmonogramu;

- zgłaszania do odbioru poszczególnych etapów robót w tym robót 	zanikających lub ulegających zakryciu – pod rygorem nie dokonania ich 	odbioru przez Zamawiającego;

- używania do realizacji przedmiotu umowy materiałów dopuszczonych 	do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 
	w budownictwie zgodnie z wymogami prawa, w tym zgodnie
	z przepisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 
	(t.j. DZ.U. z 2013r., poz. 1409, ze zmianami) oraz dokumentacją 
	opisującą Przedmiot umowy;

- przekazania Zamawiającemu certyfikatów, deklaracji zgodności, 	atestów na wbudowane materiały przed ich wbudowaniem, protokołów 	odbiorów częściowych, protokołów prób i innych niezbędnych 	dokumentów;

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy z materiałów 	własnych, zgodnych z Dokumentacja projektową. Wszelkie zmiany 	materiałów wymagają pisemnej zgody i akceptacji Zamawiającego;

- uzyskania wszelkich pozwoleń, atestów, certyfikatów, deklaracji 	zgodności, itp. oraz przedstawienia ich Zamawiającemu;

- wykonania, w ramach wynagrodzenia umownego, kompletnej powykonawczej inwentaryzacji geodezyjno-kartograficznej, niezbędnej do wprowadzenia zaistniałych zmian w ewidencji gruntów i budynków w starostwie powiatowym, przed upływem terminu zakończenia prac i dokumentacji powykonawczej w ilości 3 egzemplarzy + wersji elektronicznej na płycie CD oraz przekazanie jej Zamawiającemu przed odbiorem końcowym Przedmiotu umowy;

- uporządkowania placu budowy poprzez usunięcie własnych urządzeń 	zagospodarowania placu budowy, zaplecza technologicznego i innych 	środków produkcji, nieczystości oraz zagwarantowanie opuszczenia 	terenu budowy przez załogę Wykonawcy (w tym podwykonawców, 	kontrahentów, itp.) najpóźniej w terminie 7 dni od daty spisania 	protokołu odbioru końcowego robót;

- usuwania w sposób terminowy i na jego wyłączny koszt usterek 	stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w czasie 	trwania robót, po ich zakończeniu, a także w okresie gwarancyjnym 
	i rękojmianym. Powyższe dotyczy także uszkodzenia konstrukcji, 	instalacji lub sieci podziemnych;

- wykonania Przedmiotu umowy z najwyższą starannością wymaganą 
	od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu usługi oraz zgodnie 	z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami 	administracyjnymi o charakterze bezwzględnie obowiązującym;

- prowadzenia robót zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny 	pracy oraz przeciwpożarowymi i spełnienia wymagań ochrony 	środowiska, w tym opracowania i wdrożenia w razie konieczności 	projektu czasowej organizacji ruchu.

- Wykonania Przedmiotu umowy w sposób nie powodujący pogorszenia stanu technicznego drogi powiatowej oraz nieruchomości sąsiadujących z nieruchomością, na której znajduje się przedmiotowe składowisko odpadów. Wykonawca jest odpowiedzialny za usunięcie wszelkich szkód powstałych przy realizacji Przedmiotu Umowy.

3.	Wykonawca	jest zobowiązany informować Zamawiającego niezwłocznie o zagrożeniach, które mogą mieć wpływ na realizację Przedmiotu umowy, jakość prac, oraz do współdziałania z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.

§ 3

Obowiązki i prawa Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- przekazania frontu robót i placu budowy protokołem w terminie 10 dni 	od dnia zawarcia niniejszej umowy,

- zapewnienia Nadzoru Inwestorskiego,

- dokonywania odbioru robót częściowych i końcowego,

- zapłaty wynagrodzenia,

- zapewnienia możliwości korzystania z tych źródeł energii elektrycznej 
i 	wody niezbędnych do realizacji Przedmiotu umowy, którymi dysponuje.

- Zamawiający ma prawo żądania zmiany kierownika budowy w razie nieprawidłowego wykonywania obowiązków przez dotychczasowego kierownika budowy.

- Zamawiający	 zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu oraz jakości wykonywanych prac.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas lub w związku z wykonywaniem Przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

- Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność cywilną z tytułu zdarzeń losowych oraz z tytułu szkód wyrządzonych osobom lub w mieniu osób trzecich, powstałych podczas, w związku lub przy okazji wykonywania Przedmiotu umowy i zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania z tego tytułu w pełnej wysokości.

- W przypadku powstania sporu w związku z ww. szkodami Wykonawca zobowiązuje się wejść w miejsce Zamawiającego w toczący się spór i sam pokryć ewentualne szkody wobec osób trzecich.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie prowadzonych prac.

§ 4

Uprawnienia, funkcje

- Zamawiający wskaże wykonawców usługi Nadzoru Inwestorskiego, działających w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).

- W imieniu Wykonawcy funkcję kierownika budowy i robót pełnić będzie – ................................................

- Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie zawiadomić Zamawiającego
o zmianie osoby pełniącej funkcję kierownika budowy i robót.

- Zmiana osoby wskazanej na stanowisko Kierownika budowy i budowy,  jest możliwa jedyne za zgodą Zamawiającego, w razie uzasadnionej potrzeby i jedynie na osobę która spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z pkt. 5.1.3.1 SIWZ.

- Z ramienia Zamawiającego do współdziałania w zakresie spraw realizacyjnych wyznacza się (imię i nazwisko, funkcja, stanowisko) ………………………………….

§ 5

Terminy

- Termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu umowy ustala się na dzień przekazania placu budowy.

- Strony ustalają, że zakończenie robót objętych niniejszą umową nastąpi 
w terminie : do 31 sierpnia 2015 r.

2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia robót, o którym mowa 
w ust. 1 jeżeli jego dotrzymanie nie będzie możliwe lub poważnie utrudnione 
z niżej wymienionych przyczyn:

1) brak dostępu do mediów (np. awarie w dostawach energii elektrycznej, wody czy innych mediów niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy),

2) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej.”) np. pogoda uniemożliwiająca wykonywanie umowy, zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy,

- wystąpią inne przyczyny obiektywnie niezależne od Wykonawcy uniemożliwiające zakończenie robót w terminie.

§ 6

Wynagrodzenie i płatności

1.	Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Przedmiotu umowy 
w wysokości netto ................…………………… zł plus podatek od towarów i usług, co daje łącznie wynagrodzenie umowne brutto............................zł (słownie ………………………………………...........................................................).

określone na podstawie oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy.

- Kwota określona w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie za wszelkie prace, jakie mogą być związane z wykonaniem Przedmiotu umowy, w tym wszelkie opłaty, ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z jego realizacją a także koszty zajęcia pasa ruchu drogowego, ewentualnej wycinki drzewostanu, odbiorów, atestów, prób, przygotowania dokumentacji, w tym powykonawczej, koszty usunięcia ewentualnie przewidzianych szkód powstałych na nieruchomościach sąsiadujących z nieruchomością, na której zlokalizowane jest przedmiotowe składowisko odpadów, przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich do utworów (m.in. opinii, analiz, sprawozdań), które powstaną w wyniku realizacji niniejszej umowy itp.

- Wynagrodzenie będzie płatne w polskich złotych na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie 45 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie wystawiony nie częściej niż jeden raz na koniec kwartału kalendarzowego bezusterkowy Protokół Zaawansowania Prac, a także oświadczenia zgłoszonych podwykonawców lub dalszych podwykonawców o uregulowaniu wszelkich wymagalnych wynagrodzeń, a także przedłożenie Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, dostaw lub usług, pod rygorem wstrzymania wypłaty należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, dostawy lub usługi w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Wzór oświadczenia o uregulowaniu wszelkich wymagalnych wynagrodzeń stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy. Celem usunięcia wątpliwości Strony ustalają, że Protokół Zaawansowania Prac nie jest dokumentem potwierdzającym odbiór przez Zamawiającego jakiejkolwiek części robót wykonywanych przez Wykonawcę na podstawie Umowy i nie potwierdza prawidłowości wykonania przez Wykonawcę jakiejkolwiek części robót wykonywanych na podstawie Umowy.

- Podstawą wystawienia końcowej faktury VAT będzie podpisany przez Strony Protokół odbioru prac, potwierdzający wykonanie i odebranie prac bez wad, a także oświadczenia zgłoszonych podwykonawców o rozliczeniu z nimi prac przez Wykonawcę, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej umowy, a także przedłożenie Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, dostaw lub usług, pod rygorem wstrzymania wypłaty należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, dostawy lub usługi w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty..

- Strony ustalają, iż faktura nie spełniająca warunków określonych w Umowie bądź opisana niezgodnie z postanowieniami Umowy, lub złożenia w innym miejscu niż wskazane wyżej będzie uznawana za fakturę nie stanowiącą podstawy zapłaty i odsyłana bez księgowania. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w doręczonej fakturze VAT, termin zapłaty wynagrodzenia ulega przedłużeniu o okres, w którym Wykonawca usunie stwierdzone nieprawidłowości.

- Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturach, z zastrzeżeniem § 7.

- Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu (w tym cesji, przelewu, zastawu, faktoringu lub zbycia na rzecz osoby trzeciej) be uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, z zastrzeżeniem cesji na bank finansujący Wykonawcę.

§ 7

Podwykonawstwo

- W zakresie zatrudniania podwykonawców zastosowanie znajdują wprost zasady określone w rozdziale 3 pkt 3.5. SIWZ, które stanowią integralną treść niniejszej umowy.

- Zamawiający wyraża zgodę, aby część robót, ale także dostaw lub usług, została wykonana przez podwykonawców, w zakresie wskazanym w ofercie pod warunkiem, że posiadają oni uprawnienia i kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość robót budowlanych wykonywanych przez podwykonawców.

- Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji Przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią, niezależnie od pozostałych wymagań określonych w rozdziale 3 pkt 3.5. SIWZ.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- Niezależnie od postanowień rozdziału 3 pkt 3.5. SIWZ, Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą oraz takiej, która nie będzie przewidywała możliwości przekazywania przez Zamawiającego wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane prace bezpośrednio z faktur wystawionych przez Wykonawcę, w sytuacji braku zapłaty w terminie bezpośrednio przez Wykonawcę.

- Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, 
który nie będzie miał wystarczających: potencjału kadrowego, wiedzy, doświadczenia, kwalifikacji i uprawnień pozwalających na wykonanie prac będących Przedmiotem umowy.

- Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmianę podwykonawcy lub rezygnacje z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji Przedmiotu umowy oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy i Zamawiającego z tytułu realizacji Przedmiotu umowy.

- Jeżeli w trakcie realizacji umowy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w SIWZ.

- Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą z przyczyn leżących po jego stronie i naliczenia z tego tytułu kary umownej w sytuacji, gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, a proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie nie spełnia warunków udziału w postępowaniu w stopniu co najmniej wymaganym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w SIWZ.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych części Przedmiotu umowy, Zamawiający zatrzyma równowartość żądanej kwoty i rozważy możliwość zapłacenia na rzecz podwykonawcy kwoty będącej przedmiotem jego żądania.

- W razie zapłacenia na rzecz podwykonawcy kwoty będącej przedmiotem jego żądania Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 8

Odbiory

- Zamawiający przystępuje do odbioru robót w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia na piśmie przez Wykonawcę o zakończeniu robót i sporządza protokół odbioru.

- Inspektor nadzoru sprawdzać będzie jakość dostarczonych i wybudowanych materiałów przez Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości materiałów (np. brak atestów, przekroczenie tolerancji wymiarowej, widoczne wady itp.) Inspektor nadzoru inwestorskiego może zabronić wbudowania takich materiałów, a wykonane elementy robót nakazać rozebrać i wykonać ponownie w sposób  odpowiadający normom na koszt Wykonawcy. Wykonawca na wezwanie Inspektor nadzoru ma obowiązek okazania badań, atestów planowanych do użycia lub zużytych materiałów w ciągu 48 godzin od wezwania.

- W przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości robót Inspektor nadzoru inwestorskiego może nakazać rozebranie wykonanych elementów, wykonanie ponowne w sposób odpowiadający normom jakościowym i technologicznym. Wszelkie konsekwencje prawne i finansowe związane z wadliwie wykonanymi robotami obciążają Wykonawcę.

- Sprawdzanie robót przez Inspektor nadzoru inwestorskiego nie zwalnia z odpowiedzialności za wady i nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu ujawnionych wad w późniejszym terminie.

- Jeżeli w trakcie odbioru robót zostaną stwierdzone usterki to fakt ten zostanie odnotowany w protokole odbioru ze wskazaniem rodzaju usterek i zostanie Wykonawcy wskazany termin na usunięcie usterek.

- W przypadku usunięcia usterek w terminie 7 dni od daty sporządzenia protokołu, za termin odbioru uważa się dzień przystąpienia do odbioru.

- W przypadku nie usunięcia usterek w terminie 7 dni za dzień odbioru uznaje 
się termin zakończenia usuwania usterek. W takim przypadku Zamawiający uprawniony jest do powierzenia usunięcia usterek osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego robót wad nie nadających się do usunięcia lub nie usuniętych zgodnie z ust. 6 Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie proporcjonalnie do zakresu rzeczowego przedmiotu odbioru zawierającego wady, jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy.

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy i roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady

- W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady zastosowanie znajdują wprost zasady określone w rozdziale 14. SIWZ, które stanowią integralną treść niniejszej umowy.

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy i roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady w wysokości 5% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, tj. ......................... zł w dniu jej podpisania w formie …………………………………………. .

- W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady zastosowanie znajdują wprost postanowienia rozdziału 14. SIWZ, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Zwolnienie zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w następujący sposób:

- 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia końcowego odbioru Przedmiotu umowy,

- 30% - wartości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia upływu rękojmi za wady Przedmiotu umowy.

§ 10

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu umowy w stosunku 
do terminów ustalonych w umowie lub terminów wskazanych w harmonogramie w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego ryczałtowego brutto,

- za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze 
lub w okresie objętym gwarancją lub rękojmią w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego ryczałtowego brutto, liczonych od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić usunięcie wady,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego ryczałtowego brutto,

- w przypadku braku bezpośredniego nadzoru ze strony Wykonawcy Zamawiający obciąży Wykonawcę karą w wysokości 1.000,00 zł za każdy nieusprawiedliwiony dzień nieobecności,

- w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności w naradzie koordynacyjnej Wykonawca zapłaci karę w wysokości: 500,00 zł za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność,

- za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu jakichkolwiek dokumentów wymienionych w niniejszej umowie, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego ryczałtowego brutto,

- za nieuzasadniony brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca zapłaci karę w wysokości: 1% wynagrodzenia umownego ryczałtowego brutto za jedno zdarzenie,

- za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego ryczałtowego brutto

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany albo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zapłaci karę w wysokości: 10% wynagrodzenia umownego ryczałtowego brutto za jedno zdarzenie,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości: 1% wynagrodzenia umownego ryczałtowego brutto za jedno zdarzenie.

- Za nie dotrzymanie postanowień § 2 ust. 2 pkt 11) Zamawiający obciąży Wykonawcę ryczałtową kwotą brutto 500 zł za każdy dzień z tytułu zastępczego wykonania tego obowiązku.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z faktur Wykonawcy, przy czym potrącenie umowne nie ogranicza w żaden sposób prawa Zamawiającego do potrącenia ustawowego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy następujące kary umowne:

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego
w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego ryczałtowego brutto.

  - W przypadku poniesienia szkody Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

  - Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać zapłaty odsetek ustawowych.

§ 11

Gwarancja, rękojmia

- Na wykonane roboty Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji jakości, której bieg rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego robót 
bez zastrzeżeń i która jest niezależna od przysługującej Zamawiającemu rękojmi za wady. Na ten sam okres Wykonawca rozszerza rękojmię za wady Przedmiotu umowy.

- Zamawiający ma prawo wyboru wykonania uprawnień z tytułu rękojmi 
lub gwarancji.

- Wady ujawnione w okresie objętym gwarancją lub rękojmią będą usuwane przez Wykonawcę na jego koszt nie później niż w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego. O wykryciu wady Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie nie później niż w terminie 30 dni od daty ich ujawnienia, przesyłając Wykonawcy dokument określający wadę i termin jej usunięcia.

- W przypadkach uzasadnionych technicznie, jeżeli usunięcie wad wymaga dłuższego czasu, Zamawiający wyznaczy dłuższy termin na ich usunięcie, po uprzedniej ocenie technicznej.

- W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie Zamawiający może powierzyć te czynności osobie trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Przedmiotu umowy również po okresie objętym gwarancją jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji Zamawiający może żądać odszkodowania za wszelkie szkody powstałe w wyniku zaistnienia wad.

§ 12

Odstąpienie od umowy

  - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczął wykonywania Przedmiotu umowy przez okres co najmniej 7 dni.

  - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w szczególności gdy:

1)	Wykonawca nie kontynuował wykonywania Przedmiotu umowy, pomimo wezwania Zamawiającego, przez okres co najmniej 7 dni;

2)	Wykonawca przekroczył termin wykonania Przedmiotu umowy, bez uzasadnionych przyczyn, o okres dłuższy niż 15 dni, także w stosunku do terminów wskazanych w harmonogramie;

3)	Wykonawca wykonuje Przedmiot umowy w sposób rażąco niezgodny z niniejszą umową pomimo wcześniejszego wezwania Zamawiającego do wykonywania Przedmiotu umowy zgodnie z jej treścią;

4)	Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego.

  - Przewidziane w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu przesłanki odstąpienia od umowy przez Zamawiającego uprawniają go również do powierzenia dalszego wykonywania Przedmiotu umowy osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy,

  - W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego albo powierzenia dalszego wykonywania Przedmiotu umowy osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy, Zamawiający dokonuje odbioru wykonanych przez Wykonawcę prac na podstawie protokołu, który określać będzie procentowe wykonanie prac i na tej podstawie rozlicza się z Wykonawcą wyznaczając jednocześnie termin na opróżnienie terenu wykonywania prac z osób, maszyn, urządzeń i tych materiałów Wykonawcy, które Zamawiający uzna za zbędne.

- W	przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego albo powierzenia dalszego wykonywania Przedmiotu umowy osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy, Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za już wykonane prace.

- Wykonawca	zabezpieczy na swój koszt przerwane prace, w przeciwnym przypadku Zamawiający może zlecić zabezpieczenie przerwanych prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 13

Odesłanie

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 14

Rozstrzyganie sporów

Strony deklarują polubowne załatwienie sporów, w przypadku braku porozumienia właściwym do rozstrzygania będzie sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 15

Zmiany umowy, postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniami wynikającymi z działu IV ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wszelkie doręczenia winny być dokonywane na adresy wskazane w komparycji umowy. W przypadku zmiany adresu strona winna poinformować drugą ze stron w terminie 7 dni od dokonania tej zmiany, pod rygorem doręczania korespondencji pod ostatni znany adres ze skutkiem doręczenia w razie zwrotu niepodjętej korespondencji.

3. Zakazuje się zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy za wyjątkiem następujących przypadków:

a) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę;

b)	ulegnie zmianie stawka podatku od towarów i usług VAT;

c) wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji Przedmiotu umowy, w szczególności takie jak:

- brak dostępu do mediów (np. awarie w dostawach energii elektrycznej, wody czy innych mediów niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy) proporcjonalnie o czas trwania awarii,

- przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne zewnętrzne), np. pogoda uniemożliwiająca okresowo wykonywanie umowy, zdarzenia nie leżące po żadnej ze Stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji maksymalnie o czas trwania uzasadnionej przeszkody. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód.

- wystąpią inne przyczyny obiektywnie niezależne od Wykonawcy uniemożliwiające wykonanie robót w sposób przewidziany w umowie (zmiana technologii, zmiana norm, itp.) – termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania opóźnionych wskutek powyższego prac.

4. 	Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie w uzasadnionych sytuacjach określonych prac do wykonania podwykonawcom pomimo zastrzeżenia ich w ofercie do osobistego wykonania albo osobistego wykonania określonych prac zastrzeżonych w ofercie do wykonania przy pomocy podwykonawców.

5.	Zmiany, o których mowa powyżej wymagają zmiany umowy w formie aneksu podpisanego przez Strony.

6. 	Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu.

7. 	Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze stron.

8.	Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 16

Załączniki

Załączniki do umowy, będące jej integralną częścią, stanowią:

załącznik nr 1 -	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej zmianami wynikającymi z modyfikacji jej treści lub odpowiedzi udzielanych 
na pytania zadane w toku postępowania;

załącznik nr 2 -	Dokumentacja Projektowa;

załącznik nr 3 -	Oferta Wykonawcy;

załącznik nr 4 -	Oświadczenie zgłoszonych podwykonawców.

Zamawiający 						             Wykonawca

Załącznik nr 4 do Umowy

Oświadczenie zgłoszonego podwykonawcy

Oświadczam, że firma …oznaczeniefirmywykonawcy… uregulowała wszelkie płatności na rzecz firmy ...oznaczeniefirmypodwykonawcy…, którą reprezentuję 
z tytułu wszelkich faktur wystawionych w związku z realizacją umowy 
o podwykonawstwo i niniejszym zrzekam się wszelkich roszczeń względem Wykonawcy lub Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia za prace związane 
z  zadaniem pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Rychnów na terenie Gminy Barlinek”.

……………………………..

(podpis)