UMOWA NR ……………..

na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w zadaniu inwestycyjnym pn.: 
Budowa nowej bazy PGK Sp. z o.o. w Barlinku na działce ewidencyjnej nr 732 obręb 1 Barlinek wraz z zagospodarowaniem terenu, budową zjazdu i przyłączy.

zawarta w dniu .................... roku pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku,

ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek

reprezentowanym przez:

Zenona Wróblewskiego – Prezesa Zarządu

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

......................................................................................................................................................................................................................................................, reprezentowanym przez:

-

zwanym dalej „Inwestorem Zastępczym”

Niniejsza umowa została zawarta z wyłączeniem stosowania procedur przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 2007, nr 223, poz. 1655) i w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w dniu ....................... r. r. zakresie pełnienia czynności zastępstwa inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa nowej bazy PGK Sp. z o.o. w Barlinku na działce ewidencyjnej nr 732 obręb 1 Barlinek wraz z zagospodarowaniem terenu, budową zjazdu i przyłączy.”

§ 1

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zleca, a ..........................................................................przyjmuje funkcję Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji pn.: „Budowa nowej bazy PGK Sp. z o.o. w Barlinku na działce ewidencyjnej nr 732 obręb 1 Barlinek wraz z zagospodarowaniem terenu, budową zjazdu i przyłączy.”

§ 2

- Inwestor Zastępczy działa we własnym imieniu i na rzecz Zamawiającego.

- Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do podejmowania czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego.

- Inwestor Zastępczy ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące następstwem niewykonania  lub nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową.

4. Za pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego strony ustalają wynagrodzenie całkowite w wysokości ........................... netto (słownie: ..................... netto) plus należny podatek VAT.

§ 3

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Zapewnienie środków finansowych na pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego w wysokości niezbędnej dla prawidłowego  i terminowego wykonania;

- Terminowa zapłata faktur Wykonawcy, po uprzednim sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Inwestora Zastępczego;

- Terminowa zapłata wynagrodzenia Inwestora Zastępczego na podstawie przedłożonych przez niego faktur;

- Pokrywanie innych niezbędnych kosztów uzgodnionych z Inwestorem Zastępczym na piśmie przed podjęciem decyzji o ich poniesieniu;

- Powiadamianie Inwestora Zastępczego z odpowiednim wyprzedzeniem o ewentualnym braku środków finansowych niezbędnych do terminowej realizacji inwestycji w celu dokonania stosownych uzgodnień z Wykonawcą;

- Kary za opóźnioną zapłatę faktur wynikłe z braku środków lub innych przyczyn spowodowanych przez Zamawiającego, obciążać będą Zamawiającego;

- Podpisanie umowy z wybranym w drodze przetargu publicznego Wykonawcą;

- Udzielenie Inwestorowi zastępczemu w terminie do dwóch tygodni odpowiedzi na postawione przez niego wnioski, propozycje, zapytania dotyczące procesu inwestycyjnego, w tym w szczególności mające wpływ na zakres robót, koszty i terminy;

- Udział w komisyjnym określeniu stanu zaawansowania robót w przypadkach odstąpienia od umowy o wykonanie tych prac;

- Udział w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz ewentualnym rozruchu;

- Pokrycie kosztów:

a) postępowania sądowego, którego podstawowym celem była obrona interesów Zamawiającego, zaś wszczęcie postępowania było uzgodnione z Zamawiającym i nie wynikało z winy Inwestora Zastępczego;

b) ewentualnych zmian lub uzasadnionej obowiązującymi przepisami albo innymi przypadkami uzgodnionymi z Inwestorem Zastępczym, aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, innych niezbędnych kosztów uzgodnionych z Inwestorem Zastępczym;

§ 4

Do obowiązków Inwestora Zastępczego należy:

- Sprawdzenie projektu technicznego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami  oraz sprawdzenie i ocena poprawności wykonania wspomnianych dokumentów, m.in.:

- sprawdzenie kompletności oraz poprawności wykonania projektu;

- wskazanie i wyegzekwowanie  ewentualnych zmian lub poprawek w przedłożonej dokumentacji projektowej;

- Przygotowanie i przeprowadzenie przy udziale Zamawiającego postępowania przetargowego zgodnie z przepisami Prawo zamówień publicznych na wybór Wykonawcy robót budowlanych;

- Doprowadzenie do zawarcia umowy z Wykonawcą;

- Przekazanie Wykonawcy dokumentacji przetargowej;

- Przygotowanie niezbędnych dokumentów do przekazania placu budowy i przekazanie go Wykonawcy przy udziale Zamawiającego;

- Koordynowanie prac pomiędzy branżami i ustaleń wynikających z harmonogramu realizacji inwestycji;

- Prowadzenie nadzoru inwestorskiego, poprzez ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich branżach występujących w obiekcie ze wskazaniem inspektora – koordynatora, zgodnie z przepisami prawa budowlanego;

- Kontrola procesu rozpoczęcia budowy oraz zapisów w dzienniku w zakresie wytyczania geodezyjnego oraz oświadczeń uprawnionych osób do wykonujących samodzielnie funkcje techniczne;

- Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów p/poż i utrzymywania porządku na terenie budowy;

- Sprawowanie nadzoru technicznego i finansowego nad realizacją inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową, techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz umową na realizację przedsięwzięcia;

- Sprawdzanie jakości wykonania robót i wbudowanych materiałów i czy stosowane przez wykonawców wyroby są dopuszczone do obrotu oraz kontrola i archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie;

- Występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji i przed sądami, w sprawach wynikających z realizacji Inwestycji, w granicach udzielonych pełnomocnictw;

- Współpraca z Projektantem;

- Egzekwowanie od projektantów pełnienia obowiązku nadzoru autorskiego, a w razie potrzeby wzywanie projektanta na budowę, kierowanie do projektanta uwag i zastrzeżeń do projektu, zgłoszonych przez Wykonawców oraz Zamawiającego w toku realizacji inwestycji (nie możliwych do ustalenia na etapie projektowania) i dokonywanie z nim stosownych zmian i wyjaśnień;

- Sprawdzanie i dokonywanie odbiorów robót zanikających i (lub) ulegających zakryciu;

- Sprawdzanie protokołów etapów robót i akceptowanie ich w zakresie rachunkowym i rzeczowym;

- Dokonanie odbioru zakończonych etapów robót budowlanych;

- Kwalifikowanie zasadności wykonywania ewentualnych robót dodatkowych w uzgodnieniu z Zamawiającym;

- Pozyskiwanie inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia terenu i usytuowania obiektów i obiektów kubaturowych oraz dokumentacji powykonawczej;

- Dostarczanie zamawiającemu w czasie trwania umowy:

- miesięcznych sprawozdań z wykonanego zakresu rzeczowo-finansowego;

- miesięcznych sprawozdań z wykonywania obowiązków Inwestora Zastępczego;

- raportów interwencyjnych dotyczących nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń mających wpływ na termin i budżet inwestycji przekazywane do upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, w terminie 2 dni od zdarzenia;

- raportu końcowego z wykonania umowy.

- Prowadzenie narad koordynacyjnych na budowie w terminach uzgodnionych z Zmawiającym i wykonawcami robót;

- Uzgodnienie z Zamawiającym wszelkich zmian projektowych, materiałowych i cenowych;

- Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub elementów;

- Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania  wadliwie wykonanych robót;

- Naliczanie i egzekwowanie w imieniu Zamawiającego kar umownych i/lub odszkodowań od Wykonawców oraz dostawców i niezwłoczne przekazywanie ich zamawiającemu;

- Wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;

- Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz archiwizacja wszystkich protokołów i badań przeprowadzonych w trakcie budowy;

- Potwierdzenie faktyczne wykonanych robót, bądź ich elementów podlegających odbiorowi częściowemu, przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego i ewentualnego rozruchu;

- Przygotowanie dokumentów do złożenia przez Zamawiającego wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie o zakończeniu budowy;

- Egzekwowanie usunięcia przez Projektanta i Wykonawcę robót wad i usterek oraz niewykonania czynności, w ramach gwarancji i rękojmi stwierdzonych w trakcie odbiorów częściowych i odbioru końcowego;

- Dopilnowanie by koszty umowne inwestycji nie zostały przekroczone;

- Udział w rozruchu;

- Kontrola rozliczeń, w tym:

- kontrola prawidłowości rozliczania faktur za wykonane i zakończone etapy robót, w zakresie zgodności z umową zawartą z Wykonawcą;

- sprawdzanie faktur przejściowych i końcowych przedkładanych przez Wykonawcę oraz kwalifikowanie ich do zapłaty;

- sprawdzanie kosztorysów robót;

- przygotowywanie materiałów związanych z naliczaniem kar umownych oraz odszkodowań za niewykonane, nienależyte lub nieterminowe wykonanie przez nich zobowiązań umownych, których obowiązek zapłaty musi być zastrzeżony w zawartej z Wykonawcą umowie;

- dopilnowanie by koszty umowne inwestycji nie zostały przekroczone.

- rozliczenie końcowe inwestycji.

§ 5

Zamawiający ma prawo kontrolowania Inwestora Zastępczego w każdej fazie realizacji inwestycji.

§ 6

- Wybór Generalnego Wykonawcy nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego przez Zamawiającego przy współudziale Inwestora Zastępczego, zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

- Inwestor Zastępczy opracuje specyfikację istotnych warunków zamówienia na wybór Generalnego Wykonawcy i uzgodni jej treść z Zamawiającym.

§ 7

- Inwestor Zastępczy opracuje Harmonogram realizacji inwestycji zawierający zakres finansowo – rzeczowy inwestycji, okres realizacji poszczególnych etapów robót, terminy rozliczeń tych robót, termin przekazania i rozliczenia inwestycji, który będzie stanowił integralną część niniejszej umowy po wyborze Generalnego Wykonawcy.

- Inwestor Zastępczy złoży wspomniany harmonogram w terminie 14 dni po podpisaniu umowy z Generalnym Wykonawcą inwestycji, po uprzednim uzgodnieniu jej treści z Zamawiającym. Harmonogram ten podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty jego złożenia.

- W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych przez Wykonawcę lub nie przewidzianych umową robót budowlanych, wynagrodzenie Inwestora Zastępczego nie ulegnie zmianie

§ 8

- Zapłatę wynagrodzenia za zastępstwo inwestycyjne Zamawiający będzie realizował po zakończeniu kolejnych etapów robót określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym na podstawie faktur VAT wystawionych przez Inwestora Zastępczego i Wykonawcę robót w oparciu o protokoły robót zaakceptowane przez Inwestora Zastępczego w ciągu 3 dni od momentu otrzymania środków z banku kredytującego przelewem na rachunek Inwestora Zastępczego i Generalnego Wykonawcy inwestycji stosownie do opisu na fakturze.

- Załącznikami do przedstawionych faktur będą:

- w odniesieniu do fakturowania  -  protokół odbioru elementów robót

- w odniesieniu do faktury końcowej  -  protokół odbioru końcowego inwestycji.

§ 9

Nadzór nad robotami prowadzony będzie od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych do czasu upływu okresu rękojmi i gwarancji na roboty budowlane

§ 10

Końcowy odbiór zostanie dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli stron w ciągu 14 dni licząc od daty pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu robót do odbioru.

Zgłoszenie powinno być wpisane do Dziennika Budowy.

§ 11

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania na zasadzie kar umownych, co nie wyklucza – w przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają poniesionej przez Zamawiającego szkody – dochodzenie odszkodowania na zasadach ogólnych.

- Inwestor Zastępczy zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w oddaniu zadania inwestycyjnego w wysokości 0,01% wartości netto zadania inwestycyjnego za każdy dzień zwłoki

- za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,01% wartości netto zadania inwestycyjnego za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad.

- Za opóźnioną zapłatę wynagrodzenia przysługuje Inwestorowi Zastępczemu odszkodowanie w wysokości ustawowych odsetek za każdy dzień opóźnienia.

- Inwestor Zastępczy ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu zadania inwestycyjnego, które wygasają równolegle z upływem rękojmi za wady udzielone przez Generalnego Wykonawcę nie mniej niż 36 miesięcy.

- Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązanie się z Umowy spowodowane przypadkami siły wyższej.

§ 12

- Zamawiający w przypadku stwierdzenia nienależytej działalności ze strony Inwestora Zastępczego ma prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy zwłoka w oddaniu zadania inwestycyjnego przez Inwestora Zastępczego przekracza trzy miesiące.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy, Inwestor Zastępczy ma prawo żądać wynagrodzenia za roboty wykonane i odebrane protokolarnie do dnia odstąpienia od umowy, ewentualnie pomniejszonego o wysokość przysługujących Zamawiającemu należności.

- Inwestor Zastępczy zapłaci karę umowną w wysokości 20% wartości umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Inwestor Zastępczy.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

- Strony porozumienia postawiają, że w razie sporów wynikłych z porozumienia lub z nim związanych, będą dążyć do ich ugodowego rozstrzygnięcia.

- W przypadku nie osiągnięcia przez Strony ugody w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Stronę pisemnego wezwania do ugody, spory wynikłe z porozumienia lub z nim związane Strony poddają pod rozstrzygniecie sądu powszechnego właściwego według przepisów KPC.

§ 16

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej strony.

ZAMAWIAJĄCY:							INWESTOR  ZASTĘPCZY: